## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 07-Sep-22 | 07-Sep-22 | 07-Sep-22 | 13-Sep-22
Design | 08-Sep-22 | 08-Sep-22 | 08-Sep-22 | 16-Sep-22
Coding | 19-Sep-22 | 22-Sep-22 | 19-Sep-22 | 22-Sep-22
UT Plan | 23-Sep-22 | 23-Sep-22 | 23-Sep-22 | 23-Sep-22
UT | 23-Sep-22 | 23-Sep-22 | 23-Sep-22 | 23-Sep-22
IT Plan | 23-Sep-22 | 23-Sep-22 | 23-Sep-22 | 23-Sep-22
IT | 23-Sep-22 | 23-Sep-22 | 23-Sep-22 | 23-Sep-22
Sprint Demo | 26-Sep-22 | 26-Sep-22 | 26-Sep-22 | 26-Sep-22